附件1：

**临安区巩固城市黑臭水体治理成果2021年三季度工作进展情况表**

| **序号** | **工作措施** | **2021年任务计划** | **报送单位** | **三季度进展情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 推进“污水零直排区”建设，全面控源截污。 | 创建“污水零直排”镇（街道）3个，创建“污水零直排”生活小区不少于50个。 | 治水办督查一组 | 3个镇街：锦城街道完成85%，於潜镇完成90%，昌化镇完成85%；50个生活小区：目前45个小区完工待验收，5个小区在建施工中。 |
| **2** | 完成昌化镇精密元件功能区、太湖源镇工业集聚区、横溪中小企业创业园、潜川西乐工业集聚点、天目山镇工业集聚区、於潜横山工业园区、天目医药港化工集聚区“污水零直排区”创建。 | 生态环境局临安分局 | 7个工业园区：均已进入施工整改阶段，分别完成94%、95%、70%、70%、98%、90%、70%的进度。 |
| **3** | 开展其它类污染源“污水零直排区”建设，完成主城区维修洗车行业“污水零直排”沉淀池改造55家。 | 区交通运输局 | 已完成40家，投入资金约53万元，资金由企业自筹。 |
| **4** | 加快污水收集处理系统建设 | 城乡污水处理扩容提标：太阳镇第二污水处理厂新建项目建成投运。完成高虹、藻溪、潜川、河桥、湍口、岛石污水处理厂和临安城市污水处理二厂清洁排放提标改造。开工建设昌化、於潜、龙岗污水处理厂清洁排放提标改造。 | 区住建局 | 太阳镇第二污水处理厂项目建设工作已完成形象进度90%；城市二厂、高虹、湍口污水厂清洁排放改造项目已完成建设，其余污水厂清洁排放改造项目有序推进中。 |
| **5** | 建设城区污水管网10公里，集镇污水管网7公里。 | 已完成城区污水管网10.5公里，集镇污水管网10公里。 |
| **6** | 深入开展入河湖排污（水）口整治 | 加强我区入河排污口的监管，深化入河排污口规范化建设，持续深入开展入河湖排污（水）口排查、整治工作。 | 生态环境局临安分局 |  在2020年入河排污口规范化整治基础上再完善，加大企业入河排污口的巡查，确保水质达到相关排放标准。 |
| **7** | 强化工业企业污染控制和整治 |  对涉水行业整治完成的企业开展“回头看”。 | 生态环境局临安分局 | 已完成整治效果评估。 |
| **8** | 加强农业农村污染控制 | 完成省下达省级美丽牧场和渔业健康养殖示范创建等任务。 | 区农业农村局 | 高虹镇、於潜镇共2家省级美丽牧场项目均已建设完成，并通过验收和资金拨付。青山湖街道、天目山镇2家渔业健康养殖示范创建均已进入收尾阶段，目前正在准备验收材料。 |
| **9** | 农村生活污水治理新建扩面（一期）项目，做好全区全面排查，重点解决管网接户、主管网铺设，终端建设等问题，提高污水收集率。 | 区住建局 | 已完成设计评审，报发改立项中。 |
| **10** | 规范清淤疏浚和水体保洁，治理内源污染。 | 完成水利工程标准化提升改造25处；完成全区水域调查和水域保护规划编制。 | 区水利水电局 | 水利工程标准化提升改造三季度已完成25处；完成全区水域调查，待省市拼接，水域保护规划编制中。 |
| **11** | 加强水体生态修复，增强自净功能。 | 创建完成2条美丽河湖，1个水美乡镇。 | 区水利水电局 | 锦溪美丽河湖创建形象进度100%，已由市林水局组织验收；南苕溪创建形象进度85%；水美乡镇形象进度100%，已由市林水局组织验收。 |
| **12** | 2021年完成海绵城市建设区域总面积不低于3.7平方公里，其中完工项目10个。 | 区住建局 | 其中6个项目已完工，3个项目施工中，1个项目准备进场。 |