附件1

## 临安区山核桃林地生态治理2021年度分镇任务表

| 镇街 | 规模流转 | “退果还林” 生态改造示范区 | 生态化经营 | 政策性保险 | 数字赋能综合示范基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规模流转示范区（连片300亩以上） | 辐射流转面积（连片30亩以上） | 统防 统治 |  | 综合示范区 | 张网 采收 | 秋冬覆绿工程 | 降雨指数保险 |  |
| 岛石 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 10000 |  |  |
| 清凉峰 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 7000 |  |  |
| 龙岗 |  | 650 |  |  |  | 650 | 35000 |  |  |
| 湍口 |  | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 太阳 |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 河桥 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 昌化 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |
| 太湖源 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 合计 | 5个 | 5000 | 10000 | 3个 | 5个 | 5000 | 42000 | 10000 | 3个 |

## 面积：亩

附件2

## 2021年度山核桃林地生态治理工作进度计划表

| 序号 | 工作任务 | 任务内容 | 时间节点 | 责任单位 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动适度 规模经营 | 建立规模流转示范区3-5个 | 12月中旬前完成验收、资金拨付 | 农业农村局 主产区镇 | 主产区相关村、项目相关实施主体 |
|  |  | 推动山核桃林地辐射流转0.5万亩 | 12月中旬前完成验收、资金拨付 |  |  |
|  |  | 实施山核桃病虫害统防统治1万亩 | 病虫害发生期间实施，12月中旬前完成验收、资金拨付 | 农业农村局 | 项目相关实施主体 |
| 2 | 推进“退果还林”区域生态改造 | 建设“退果还林”生态改造示范区5个以上 | 5月底前完成立项，11月底完成造林和工程治理，12月中旬前完成验收、资金拨付 | 农业农村局 主产区镇 | 相关村 |
| 3 | 推行山核桃 生态化经营 | 建设生态化经营综合示范区5个以上 | 5月底前完成立项，12月中旬前完成验收、资金拨付 | 农业农村局 | 项目相关实施主体 |
|  |  | 新增张网采收0.5万亩 | 12月中旬前完成验收、资金拨付 |  |  |
|  |  | 实施秋冬覆绿2万亩以上 | 8月底前完成草籽储备，11月中旬前完成草籽播种 |  | 岛石镇 龙岗镇 清凉峰镇 |
| 4 | 开展“八个一律”专项行动 | 实施有奖举报、开展有奖举报禁用除草剂专项行动 | 4-5月、8月分别开展专项执法行动 | 农业农村局、水利水电局、公安分局 | 产区各镇村 |
|  |  | 严厉打击侵占公益林、国有林等种植山核桃、毁坏其它林木种植山核桃、违法违规使用除草剂等行为，并开展案件警示教育 | 全年实施 | 农业农村局 | 产区各镇村 |
|  |  | 开展山核桃蒲壳违规倾倒督查整治 | 8月底—10月底 | 城市管理局 生态环境分局 | 产区各镇村 |
| 5 | 实施数字赋能 重大项目 | 建成山核桃产业综合服务中心 | 11月底前完成阶段性验收 | 财政局 农业农村局 | 新锦集团 龙岗镇 |
|  |  | 建设山核桃水籽交易中心 | 8月底完成建设，9月投入使用 | 财政局 | 新锦集团 龙岗镇 |
|  |  | 启动姚生记山核桃透明工厂建设 | 4月底前完成土地招拍挂，12月底前基本完成主体建设 | 财政局 | 新锦集团 龙岗镇 |
|  |  | 建设山核桃数字赋能综合示范基地3个 | 8月底完成建设，9月投入使用 | 农业农村局 | 项目相关实施主体 |
|  |  | 实施“临安山核桃”区域品牌推广行动 | 5月底前完成方案制定 | 农业农村局 财政局 | 农业农村局 |
|  |  |  | 10月底前完成一次品牌推广活动 |  |  |
| 6 | 推动政策保险 试点落地 | 开展山核桃降雨指数等保险1万亩以上 | 11月底前完成 | 供销总社 | 试点实施主体 |